## Tabelle1
Burn down chart
| Burned down |  | Balance |  | Weekly Completed | Difference (h)
Week | Planned | Actual | Planned | Actual
0 |  |  | 180 | 180 | #N/A | 0
47 | 25.7 | 14.5 | 154.3 | 165.5 | 14.5 | 11.2
48 | 25.7 | 24 | 128.6 | 141.5 | 24 | 12.9
49 | 25.7 | 34 | 102.9 | 107.5 | 34 | 4.6
50 | 25.7 |  | 77.2 | #N/A | #N/A | #N/A
51 | 25.7 |  | 51.5 | #N/A | #N/A | #N/A
52 | 0 |  | 51.5 | #N/A | #N/A | #N/A
1 | 0 |  | 51.5 | #N/A | #N/A | #N/A
2 | 25.7 |  | 25.8 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 25.7 |  | 0.1 | #N/A | #N/A | #N/A