## Tabelle1
Burn down chart
| Burned down |  | Balance |  | Weekly Completed | Difference (h)
Week | Planned | Actual | Planned | Actual
0 |  |  | 120 | 120 | #N/A | 0
47 | 17.1 | 14.5 | 102.9 | 105.5 | 14.5 | 2.6
48 | 17.1 | 24 | 85.8 | 81.5 | 24 | -4.3
49 | 17.1 | 34 | 68.7 | 47.5 | 34 | -21.2
50 | 17.1 | 16 | 51.6 | 31.5 | 16 | -20.1
51 | 17.1 | 14 | 34.5 | 17.5 | 14 | -17
52 | 0 | 0 | 34.5 | 17.5 | 0 | -17
1 | 0 | 0 | 34.5 | 17.5 | 0 | -17
2 | 17.1 | 15 | 17.4 | 2.5 | 15 | -14.9
3 | 17.1 | 10 | 0.3 | -7.5 | 10 | -7.8